## Лист1
Реестр договоров, заключенных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в 2017 году по результатам проведения электронных аукционов.
№ п/п | Заказчик | Источник финансирования | Способ определения подрядной организации | Дата подведения результатов определения подрядной организации и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора | Номер договора | Дата заключения договора | Объект закупки | Цена договора, руб. | Срок исполнения договора | Наименование, фирменное наименование (при наличии) для юрид. лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) для физич. лица | Адрес (для юрид. лица) или место жительства (для физич. лица) | Идентификацион-ный номер налогоплатель-щика подрядной организации или индивидуального предпринимателя | Информация об изменении договора об оказании услуг с указанием условий договора об оказании услуг, которые были изменены | Информация об оплате договора, руб) | Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) | Информация о расторжении договора об оказании услуг с указанием оснований его расторжения
1 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 06.03.2017 | SBR037-1701230004/2-ЭА/16-с | 2017-03-24 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Кировского района по адресам: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 28; г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 31А; г. Киров, пер. Циолковского, д. 1. | 8394308.23 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
2 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 06.03.2017 | SBR037-1701230006/3-ЭА/16-с | 2017-03-24 | Выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Кировского района, по адресам: г. Киров, пер. Циолковского, д. 4; г. Киров, ул. Пушкина, д. 21; г. Киров, ул. Пушкина, д. 37 | 9231864.94 | 2017-07-15 | ООО «Стройбизнес» | Юридический адрес: 249400 Калужская обл., г. Людиново, ул. Энгельса, д. 7А | 4024007027 |  | 1944918.14
3 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 06.03.2017 | SBR037-1701230009/4-ЭА/16-с | 2017-03-24 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Кировского района по адресам: г. Киров, ул. Кондратюка, д. 6; г. Киров, ул. Фурманова, д. 19; дер. Большие Савки, ул. Кондратюка, д. 3 | 13427284.69 | 2017-07-15 | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 2158912.78
4 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 06.03.2017 | SBR037-1701230011/5-ЭА/16-с | 2017-03-24 | Выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Перемышльского района, по адресам: дер. Большие Козлы, д. 9; дер. Большие Козлы, д. 13; дер. Большие Козлы, д. 17; с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул. Лесная, д. 38; дер. Большие Козлы, д. 23; с. Перемышль, ул. Республиканская, д. 48 | 5141397.99 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 4159832.32
5 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 10.03.2017 | SBR037-1701240004/6-ЭА/16-с | 2017-03-29 | Выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Боровского района, по адресам: г. Ермолино, ул. Гагарина, д 8; г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 8А | 8735904.28 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 | Доп. соглашение № 1 от 15.05.2017. Изменение стоимости договора на сумму 8 537 005,84 руб | 0
6 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 07.03.2017 | SBR037-1701240005/7-ЭА/16-с | 2017-03-27 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Боровского района, по адресам: г. Ермолино, пл. Ленина, д. 6; г. Ермолино, ул. ЦРС и ЛПС АО "ВЗЛЕТ" д.1 | 8526337.8 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
7 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 07.03.2017 | SBR037-1701240007/8-ЭА/16-с | 2017-03-30 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Боровского района по адресам: г. Боровск, ул. П.Шувалова, д. 4; г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 1; с. Ворсино, ул. Лыскина, д. 4; г. Балабаново, ул. Лесная, д. 4. | 6988335.85 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 2718562.53
8 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 13.03.2017 | SBR037-1701250002/9-ЭА/17-с | 2017-03-31 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Жуковского района по адресам: г. Белоусово, ул. Лесная, д. 3; г. Белоусово, ул. Лесная, д. 5; д. Верховье, д. 9 | 7045619.38 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 | Доп. соглашение № 1 от 15.05.2017. Изменение стоимости договора на сумму 7 120 651,42 | 0
9 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 17.03.2017 | SBR037-1701260003/10-ЭА/17-с | 2017-04-06 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Людиновского района по адресам: г. Людиново, ул. Крупской, д. 12, г. Людиново, пер. Фокина, д. 1, г. Людиново, ул. Герцена, д. 3, г. Людиново, ул. Герцена, д. 23В | 6820040.46 | 2017-07-15 | ООО «Стройбизнес» | Юридический адрес: 249400 Калужская обл., г. Людиново, ул. Энгельса, д. 7А | 4024007027 |  | 0
10 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 14.03.2017 | SBR037-1701260004/11-ЭА/17-с | 2017-04-03 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Людиновского района по адресам: г. Людиново, ул. Щербакова, д. 7, г. Людиново, ул. Щербакова, д. 3, г. Людиново, ул. 20 лет Октября, д. 73 | 7911497.62 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
11 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 17.03.2017 | SBR037-1701260005/12-ЭА/17-с | 2017-04-06 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Людиновского района по адресам: г. Людиново, ул. Маяковского, д. 250, г. Людиново, ул. Герцена, д. 10, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 270, г. Людиново, ул. Герцена, д. 14. | 8580409.68 | 2017-07-15 | ООО «Стройбизнес» | Юридический адрес: 249400 Калужская обл., г. Людиново, ул. Энгельса, д. 7А | 4024007027 |  | 0
12 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 13.03.2017 | SBR037-1701250003/13-ЭА/17-с | 2017-03-31 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Медынского района по адресам: г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 9; г. Медынь, пр-т Ленина, д. 3; г. Медынь, ул. Беляева, д. 2А. | 5788907.37 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой-Сервис» | 249034 Калужская обл. г. Обнинск пр. Ленина д 156 | 4025079112 |  | 0
13 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 14.03.2017 | SBR037-1701260002/14-ЭА/17-с | 2017-04-03 | на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области по адресам: Жиздринский район, г. Жиздра, ул. Совесткая, д. 26; Думиничский район, пос. Думиничи, ул. Б.Пролетарская, д. 93; Думиничский район, пос. Думиничи, ул. Ленина, д. 34; Думиничский район, пос. Думиничи, ул. Гостиная, д. 10; Думиничский район, пос. Думиничи, ул. .Пролетарская, д. 89; Думиничский район, пос. Думиничи, ул. Гостиная, д. 6; Думиничский район, пос. Думиничи, пр-т Мира, д. 8; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 66; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 22; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 1; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 2; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 3; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 4; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 5; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 7; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 8; Думиничский район, с. Брынь, ул. им. Полянской, д. 9; Думиничский район, с. Новослободск, д. 7; с. Новослободск, д. 9; с. Новослободск, д. 10; с. Новослободск, д. 12; с. Новослободск, д. 13; с. Новослободск, д. 15. | 8577316.16 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
14 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 17.03.2017 | SBR037-1701270013/15-ЭА/17-с | 2017-04-06 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Тарусского района по адресам: г. Таруса, ул. Горького, д. 7, г. Таруса, ул. К. Маркса, д. 6, г. Таруса, ул. Миронова, д. 6, г. Таруса, ул. Пролетарская, д. 66, г. Таруса, ул. Шмидта, д. 24, г. Таруса, ул. Совхозная, д. 6 | 6173882.66 | 2017-07-15 | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 0
15 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 14.03.2017 | SBR037-1701270014/16-ЭА/17-с | 2017-04-03 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресам: Тарусский район, с. Похвиснево, ул. Центральная, д. 2, Тарусский район, с. Петрищево, ул. Центральная, д. 6, Тарусский район, с. Петрищево, ул. Центральная, д. 7, Тарусский район, с. Петрищево, ул. Калужская, д. 19, Тарусский район, г. Таруса, ул. Пушкина, д. 11, Тарусский район, г. Таруса, ул. Горького, д. 16, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Мира, д. 8 | 7742208.92 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
16 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 17.03.2017 | SBR037-1701270007/17-ЭА/17-с | 2017-04-06 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Обнинск по адресам: пр-кт Маркса, д. 118; пр-кт Маркса, д. 120; ул. Энгельса, д. 8; ул. Энгельса, д. 6. | 7563219.07 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой-Сервис» | 249034 Калужская обл. г. Обнинск пр. Ленина д 156 | 4025079112 |  | 0
17 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 17.03.2017 | SBR037-1701270008/18-ЭА/17-с | 2017-04-06 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Обнинск по адресам: ул. Энгельса, д. 17Б; ул. Энгельса, д. 15Б; ул. Аксенова, д. 7 | 12908467.63 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Капри» | 249034 Калужская область г. Обнинск, ул. Белкинская, 23А- 101 | 4025409829 |  | 0
18 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 14.03.2017 | SBR037-1701270009/19-ЭА/17-с | 2017-04-03 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Обнинск по адресам: пр-кт Маркса, д. 72; пр-кт Ленина, д. 2/4; ул. Менделеева, д. 2/1. | 12018616.2 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
19 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 17.03.2017 | SBR037-1701270010/20-ЭА/17-с | 2017-04-06 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Обнинск по адресам: ул. Комарова, д. 9; ул. Комарова, д. 3; ул. Гурьянова, д. 25; ул. Гурьянова, д .7; ул. Гурьянова, д. 5; ул. Жукова, д. 3; ул. Курчатова, д. 19. | 8573221.45 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» | Юридический адрес: 143345 Московская область, Наро-Фоминский р-н, Селятино рп, дом 117А, помещение 2 | 5012028793 |  | 2269892.13
20 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 17.03.2017 | SBR037-1701270011/21-ЭА/17-с | 2017-04-06 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Обнинск по адресам: пр-кт Ленина, д. 112; пр-кт Ленина, д. 95. | 10262216.61 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Капри» | 249034 Калужская область г. Обнинск, ул. Белкинская, 23А- 101 | 4025409829 |  | 0
21 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 14.03.2017 | SBR037-1701270012/22-ЭА/17-с | 2017-04-03 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Обнинск по адресам: ул. Курчатова, д. 4; ул. Глинки, д. 3; ул. Осипенко, д. 4. | 10984768.64 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
22 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 15.03.2017 | SBR037-1701300006/23-ЭА/17-с | 2017-04-04 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Дзержинского района по адресам: п. Пятовский, ул. Советская, д. 5, п. Пятовский, ул. Советская, д. 14, п. Пятовский, ул. Советская, д. 16, п. Пятовский, ул. Советская, д. 18 | 8500797.88 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
23 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 15.03.2017 | SBR037-1701300007/24-ЭА/17-с | 2017-04-04 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Дзержинского района по адресам: п. Пятовский, ул. Комарова, д. 7, п. Пятовский, ул. Комарова, д. 13, п. Пятовский, ул. Комарова, д. 11, п. Пятовский, ул. Комарова, д. 21, дер. Редькино, д. 1, дер. Редькино, д. 6, дер. Редькино, д. 10 | 6616075.06 | 2016-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
24 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 20.03.2017 | SBR037-1701300008/25-ЭА/17-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Дзержинский район по адресам: п. Пятовский, ул. Комсомольская, д. 13, п. Пятовский, ул. Горняк, д. 9, п. Пятовский, ул. Ленина, д. 4, п. Пятовский, ул. Ленина, д. 8, п. Пятовский, ул. Ленина, д. 11. | 4501308.02 | 2017-07-15 | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 0
25 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 15.03.2017 | SBR037-1701300009/26-ЭА/17-с | 2017-04-04 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Дзержинского района по адресам: г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 19, г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 23, г. Кондрово, пер. Южный, д. 5, г. Кондрово, пр-т. Труда, д. 6, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44А, г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 20, г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 22, пос. Полотняный завод, ул. Кутузова, д. 15, пос. Полотняный завод, ул. Московская, д. 7, пос. Полотняный завод, ул. Московская, д. 17, пос. Полотняный завод, ул. Горняк, д. 38. | 6706250.34 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
26 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 15.03.2017 | SBR037-17013000010/27-ЭА/17-с | 2017-04-04 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Дзержинского района по адресам: с. Совхоз им. Ленина, ул. Новая, д. 1, с. Совхоз им. Ленина, ул. Новая, д. 2, с. Совхоз им. Ленина, ул. Новая, д. 3, с. Совхоз им. Ленина, ул. Ленина, д. 4, с. Совхоз им. Ленина, ул. Ленина, д. 13, с. Совхоз им. Ленина, ул. Парковая, д. 2, с. Совхоз им. Ленина, ул. Парковая, д. 3, с. Совхоз им. Ленина, ул. Ленина, д. 11, пос. Пятовский, ул. Советская, д.18А. | 5844460.94 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 2067513.79
27 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 20.03.2017 | SBR037-1701310003/28-ЭА/17-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Спас-Деменского района по адресам: г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 95, г. Спас-Деменск, ул. Освободителей, д. 4. | 4135027.57 | 2017-07-15 | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 0
28 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 20.03.2017 | SBR037-1701310004/29-ЭА/17-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, Мосальский район, г. Мосальск, ул. СПТУ, д. 1, Куйбышевский район, с. Закрутое, д. 34, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 19 | 8294349.07 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 |  | 3306383.03
29 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 20.03.2017 | SBR037-1701310009/30-ЭА/17-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Малоярославецкого района по адресам: г. Малоярославец, ул. Московская, д. 79, дер. Прудки, ул. Лесная, д. 1, с. Ильинское, мкр. 50 лет СССР, д. 14. | 7350150.19 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Капри» | 249034 Калужская область г. Обнинск, ул. Белкинская, 23А- 101 | 4025409829 |  | 0
30 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 20.03.2017 | SBR037-1702010004/31-ЭА/17-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Малоярославецкого района по адресам: пос. Детчино, ул. Первомайская, д. 41, дер. Березовка, ул. Центральная, д. 6, дер. Воробьево, ул. Санаторная, д. 6. | 6459771.94 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
31 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 20.03.2017 | SBR037-1702010002/32-ЭА/17-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Боровского района по адресам: с. Совхоз Боровский, ул. Центральная, д. 17; д. Серединское, ул. Центральная, д. 4; г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 16; г. Балабаново, ул. Зеленая, д. 5; д. Кривское, ул. Мигунова, д. 1 | 8449716.68 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
32 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 23.03.2017 | SBR037-1702010005/33-ЭА/17-с | 2017-04-11 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Дзержинского района по адресам: пос. Товарково, ул. Заводская, д. 19А, пос. Товарково, ул. Школьная, д. 10А, пос. Товарково, ул. Пионерская, д. 8. | 4370407.53 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 |  | 0
33 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 20.03.2017 | SBR037-1702010006/34-ЭА/14-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Козельского района, г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 4, г. Сосенский, ул. Ломоносова, д. 36, г. Козельск, ул. Достоевского, д. 1, г. Козельск, ул. Дзержинского, д. 3, г. Козельск, ул. Дзержинского, д. 28, г. Козельск, ул. Механизаторов, д. 7, г. Козельск, ул. С.Панковой, д. 61, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 49; Ульяновского района, с. Ульяново, ул. Молодежная, д. 1 | 4855873.5 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 2109258.34
34 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 23.03.2017 | SBR037-1702010003/35-ЭА/17-с | 2017-04-12 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Юхновского района по адресам: дер. Беляево, ул. Центральная, д. 3; г. Юхнов, ул. Бебеля, д. 36; д.Рыляки, ул. Труда, д. 8; д.Рыляки, ул. Труда, д. 9. | 11863428.06 | 2017-07-15 | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 0
35 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 20.03.2017 | SBR037-1702030008/36-ЭА/17-с | 2017-04-07 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области по адресам: Сухиничский район, г.Сухиничи, пр-д. Элеваторный, д. 10; Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 84; Сухиничский район, г.Сухиничи, ул.Котовского, д. 5; Сухиничский район, г.Сухиничи, пер.Победы, д. 14; Сухиничский район, г.Сухиничи, ул. Ленина, д. 133; Мещовский район, п. Молодежный, ул. Юбилейная, д. 4. | 12511837.36 | 2017-07-15 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 2052881.39
36 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 20.03.2017 | SBR037-1702020010/37-ЭА/17-с | 2017-04-11 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул. Анохина, д. 12. | 4105762.77 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 | Доп. соглашение № 1 от 15.05.2017. Изменение стоимости договора на сумму 4 104 920,17 | 0
37 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 29.03.2017 | SBR037-1702200004/38-ЭА/17-с | 2017-04-18 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, Юхновского района по адресам: д. Беляево, ул. Мира, д. 5; д. Беляево, ул. Мира, д. 5А. | 6521400.98 | 2017-06-27 | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
38 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 10.04.2017 | SBR037-1703060021/39-ЭА/17-с | 2017-04-28 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, Думиничского района по адресам: с. Новослободск, д. 1А; с. Новослободск, д. 1Б; с. Новослободск, д. 5А; с. Новослободск, д. 20. | 6568255.24 | 90 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
39 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 25.04.2017 | SBR037-1703210007/40-ЭА-17-с | 2017-05-15 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Бабынинского района по адресам: пос. Воротынск, ул. Школьная, д. 35; пос. Воротынск, ул. Сиреневый б-р д. 11; пос. Воротынск, ул. Березовая, д. 10; пос. Воротынск, ул. Солнечная, д. 2; пос. Воротынск, ул. Советская, д. 7. | 2222603.16 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
40 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 25.04.2017 | SBR037-1703220005/41-ЭА-17-с | 2017-05-15 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области по адресам: г. Обнинск, ул. Гоголя, д. 4, Медынский район, г. Медынь, ул. Калинина, д. 38, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 16, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 19 | 1238969.32 | 35 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
39 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 28.04.2017 | SBR037-1703230024/42-ЭА/17-с | 2017-05-18 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области Спас-Деменского района по адресу: г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 37 | 1095678.38 | 65 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
40 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 28.04.2017 | SBR037-1703240040/43-ЭА/17-с | 2017-05-18 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Боровского района по адресам: г. Балабаново, ул. Московская, д. 20; г. Ермолино, ул. Русиново, д. 234; г. Ермолино, ул. Русиново, д. 236; д. Кривское, ул. Центральная, д. 51; д. Писково, д. 2. | 2114306.3 | 55 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
43 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 04.05.2017 | SBR037-1703240039/44-ЭА/17-с | 2017-05-24 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Козельского района по адресам:г. Козельск, ул. Дзержинского, д. 3А, г. Козельск, ул. Дзержинского, д. 24, г. Козельск, ул. К. Маркса, д. 81, г. Козельск, ул. Лермонтова, д. 8, г. Козельск, ул. Лермонтова, д. 10, г. Козельск, ул. Полуэктова, д. 4, г. Козельск, ул. Сенина, д. 5, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 63, г. Сосенский, ул. Лесная, д. 4. | 6630401.12 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
44 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 04.05.2017 | SBR037-1703270005/45-ЭА/17-с | 2017-05-24 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресам: Малоярославецкий район, д. Березовка, ул. Центральная, д. 4; Малоярославецкий район, д. Березовка, ул. Центральная, д. 10; Малоярославецкий район, д. Захарово, ул. Центральная, д. 3; Малоярославецкий район, пос. Детчино, ул. Киевская, д. 9; Малоярославецкий район, пос. Детчино, ул. Ленина, д. 88; Малоярославецкий район, пос. Детчино, ул. Матросова, д. 56; Юхновский район, д. Рыляки, ул. Мира, д. 14; Юхновский район, д. Рыляки, ул. Мира, д. 18. | 9479590.18 | 90 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
45 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 15.05.2017. | SBR037-1703280011/46-ЭА/17-с | 2017-06-04 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области Дзержинского района по адресам: пос. Пятовский, ул. Горняк, д. 5, пос. Пятовский, ул. Ленина, д. 15, пос. Пятовский, ул. Ленина, д. 19, пос. Пятовский, ул. Советская, д. 16, пос. Пятовский, ул. Советская, д. 18, с. Совхоз им. Ленина, ул. Новая, д. 4, с. Совхоз им. Ленина, ул. Парковая, д. 1, с. Совхоз им. Ленина, ул. Парковая, д. 2, с. Совхоз им. Ленина, ул. Парковая, д. 3. | 1484404.06 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
41 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 10.05.2017. | SBR037-1703290016/47-ЭА/17-с | 2017-05-29 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресам: г. Калуга, ул. Дружбы, д. 10, г. Калуга, ул. Дружбы, д. 5. | 8698741.35 | 60 календарных дней | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 |  | 0
47 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 04.05.2017 | SBR037-1703290018/48-ЭА/17-с | 2017-05-24 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Калуги по адресам: ул. Тарутинская, д. 194, корп. 1; ул. Ольговская, д. 16; ул. Механизаторов, д. 21. | 7430775.06 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
48 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 04.05.2017 | SBR037-1703290017/49-ЭА/17-с | 2017-05-24 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресам: г. Калуга, ул. Платова, д. 4, г. Калуга, ул. Пригородная, д. 11 | 6702864.92 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
49 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 10.05.2017. | SBR037-1703290019/ 50-ЭА/17-с | 2017-05-30 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Молодежная, д. 19/14. | 8934278.73 | 90 календарных дней | Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» | Юридический адрес: 143345 Московская область, Наро-Фоминский р-н, Селятино рп, дом 117А, помещение 2 | 5012028793 |  | 0
51 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 10.05.2017 | SBR037-1703300011/52-ЭА/17-с | 2017-05-30 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 4; г. Калуга, ул. Суворова, д. 5; г. Калуга, ул. Суворова, д. 63, корп. 1. | 8754889.64 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
52 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 10.05.2017 | SBR037-1703310006/53-ЭА/17-с | 2017-05-30 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, д. 3; г. Калуга, ул. Суворова, д.58; г. Калуга, пер. Парковый, д. 9 | 5595544.66 | 50 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
53 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 10.05.2017 | SBR037-1703300012/54-ЭА/17-с | 2017-05-30 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресу:г. Калуга, ул. Калинина, д. 15, ул. Ленина, д. 27, к.1, ул. Ленина, д. 49 | 12935349.98 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
54 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 19.05.2017 | SBR037-1704100010/ 55-ЭА/17-с | 2017-06-08 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Дзержинского района по адресам: пос. Товарково, ул. Октябрьская, д. 31; пос. Товарково, ул. Октябрьская, д. 32; пос. Товарково, ул. Строителей, д. 4; пос. Товарково, ул. Строителей, д. 5; пос. Товарково, ул. Туркестанская, д. 8 | 15300959.4 | 50 календарных дней | ООО "ИнСтрой" | Юридический адрес: 248031 г. Калуга, ул. Московская, д. 326 Почтовый адрес: 248021 г. Калуга, ул. Московская, д. 290 а, корп. 8 | 4028048553 |  | 0
55 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 16.05.2017 | SBR037-1704120024/56-ЭА/17-с | 2017-06-05 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Калуга по адресам: ул. Никитина, д. 135; ул. Никитина, д. 137. | 11219537.94 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
56 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 16.05.2017 | SBR037-1704110015/57-ЭА/17-с | 2017-06-05 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Калуга по адресам: ж/д станция Тихонова Пустынь, ул. Центральная, д. 17; ул. Энергетиков, д. 5. | 5896214.56 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
57 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 16.05.2017 | SBR037-1704110012 /58-ЭА/17-с | 2017-06-05 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 131А, корп. 4, ул. Телевизионная, д. 55, ул. Труда, д. 6/1, ул. Труда, д. 9А. | 5887594.66 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
58 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 16.05.2017 | SBR037-1704110013/59-ЭА/17-с | 2017-06-05 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Северная, д. 96, ул. Радищева, д. 3, ул. Телевизионная, д. 7. | 5553330.16 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
59 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 22.05.2017 | SBR037-1704140010/60-ЭА/17-с | 2017-06-09 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресам: ж/д станция Тихонова Пустынь, ул. Советская, д. 7; г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 6; с. Муратовский Щебзавод, д. 10А; г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 4; г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 12; г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23; г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23, корп. 1; ж/д станция Горенская, д. 1; г. Калуга, ул. Вишневского, д. 18; г. Калуга, ул. Вишневского, д. 12; г. Калуга, ул. Вишневского, д. 3; г. Калуга, ул. Вишневского, д. 2; г. Калуга, ул. Вишневского, д. 6 | 11911844.47 | 70 календарных дней | ООО "СтройСпецМонтаж Калуга" | Юридический адрес: 248000, г. Калуга, пер. Карпова, д. 3, оф. 222 Почтовый адрес: 248000, г. Калуга, пер. Карпова, д. 3, оф. 222 | 4027121088 |  | 0
60 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 19.05.2017 | SBR037-1704140011/61-ЭА/17-с | 2017-06-08 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Калуга по адресам: ул. Кирова, д. 43, пер. Труда, д. 4, корп. 2, пер. Кубяка, д. 7, пер. Кубяка, д. 5, ул. Светлая, д. 12. | 9725930.52 | 75 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
61 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 19.05.2017 | SBR037-1704140012/62-ЭА/17-с | 2017-06-08 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Калуга по адресу: ул. Плеханова, д. 78А. | 13282876.5 | 75 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
62 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 22.05.2017 | SBR037-1704140013/63-ЭА/17-с | 2017-06-11 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области г. Калуга по адресам: ул. Болдина, д. 5; ул. Никитина, д. 70А, ул. Чехова, д. 11, ул. Рылеева, д. 44, ул. Маяковского, д. 37, ул. Хрустальная, д. 68, ул. Проезжая, д. 23. | 16715527.85 | 65 календарных дней | ООО "СтройСпецМонтаж Калуга" | Юридический адрес: 248000, г. Калуга, пер. Карпова, д. 3, оф. 222 Почтовый адрес: 248000, г. Калуга, пер. Карпова, д. 3, оф. 222 | 4027121088 |  | 0
63 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 22.05.2017 | SBR037-1704170003/64-ЭА/17-с | 2017-06-09 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресам: г. Калуга, ул. Суворова, д. 19, пер. Яченский, д. 2 | 10516392.46 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
64 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 22.05.2017 | SBR037-1704170004/65-ЭА/17-с | 2017-06-09 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресам: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37, ул. Привокзальная, д. 10. | 12892033.36 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
66 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 29.05.2017 | SBR037-1704240018/67-ЭА/17-с | 2017-06-16 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуга по адресу: ул. Суворова, д. 67 | 2778922.11 | 60 календарных дней | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 0
67 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 29.05.2017 | SBR037-1704240021/68-ЭА/17-с | 2017-06-16 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Людиновского района по адресам: г. Людиново, ул. 3 Интернационала, д. 4; г. Людиново, ул. 3 Интернационала, д. 6 | 4895288.37 | 65 календарных дней | ООО «Стройбизнес» | Юридический адрес: 249400 Калужская обл., г. Людиново, ул. Энгельса, д. 7А | 4024007027 |  | 0
68 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 29.05.2017 | SBR037-1704250015/69-ЭА/17-с | 2017-06-16 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуга по адресу: ул. Глаголева, д. 6 | 568571.2 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
69 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 02.06.2017 | SBR037-1704260003/70-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: ул. Октябрьская, д. 2; ул. Октябрьская, д. 10; ул. Плеханова, д. 2, корп. 2; ул. Циолковского, д. 47; ул. Циолковского, д. 58 | 6858836.25 | 45 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
70 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона от 02.06.2017 | SBR037-1704260004/71-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: ул. Постовалова, д. 2; ул. Постовалова, д. 2, корп. 1. | 10166227.71 | 60 календарных дней | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 0
71 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 30.05.2017 | SBR037-1704260005/72-ЭА/17-с | 2017-06-19 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: пл. Победы, д. 5; ул. Ст. Разина, д. 6. | 11742486.8 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
72 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 30.05.2017 | SBR037-1704260006/73-ЭА/17-с | 2017-06-19 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуга по адресам: ул. Плеханова, д. 94; ул. Привокзальная, д. 7; пер. Пушкина, д. 3 | 10290971.16 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
73 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 02.06.2017 | SBR037-1704260007/74-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуга по адресам: ул. Циолковского, д. 27 | 10843334.8 | 60 календарных дней | ООО "ГлобалСтрой" | Юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. Радужная, д. 4, корп. 1 Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Радужная, д. 4, корп. 1 | 7716617686 |  | 0
74 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 30.05.2017 | SBR037-1704260008/75-ЭА/17-с | 2017-06-19 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуга по адресам: б-р Энтузиастов, д. 1; б-р Энтузиастов, д. 2; б-р Энтузиастов, д. 4. | 9134233.68 | 70 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
75 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 02.06.2017 | SBR037-1704260009 /76-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуга по адресам: б-р Энтузиастов, д. 6; ул. Малоярославецкая, д. 2. | 7239891.58 | 60 календарных дней | ООО СК "Бастион" | Юридический адрес: 249130 Калужская обл., Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 22 Почтовый адрес: 248033 г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 40а, офис 9 | 4015005016 |  | 0
76 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 02.06.2017 | SBR037-1704270004/77-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: ул. Светлая, д. 8; ул. Тепличная, д. 2; ул. Тепличная, д. 6; ул. Турынинская, д. 11. | 11488941.86 | 70 календарных дней | ООО "СтройСпецМонтаж Калуга" | Юридический адрес: 248000, г. Калуга, пер. Карпова, д. 3, оф. 222 Почтовый адрес: 248000, г. Калуга, пер. Карпова, д. 3, оф. 222 | 4027121088 |  | 0
77 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 02.06.2017 | SBR037-1704270012/78-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Козельского района по адресу: г. Козельск, ул. Достоевского, д. 2. | 9156985.54 | 90 календарных дней | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 |  | 0
78 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280026/79-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Дубрава, д. 12. | 24967235.32 | 65 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
79 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280027/80-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: ул. Болотникова, д. 13; ул. Болотникова, д. 17 | 6702695.34 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
80 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280028/81-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: ул. Кирова, д. 25; ул. Подвойского, д. 35; ул. Рылеева, д. 3 | 13185671.64 | 65 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
81 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280029/82-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: ул. Гагарина, д. 11, ул. Суворова, д. 11, ул. Труда, д. 22, ул. Труда, д. 24, ул. Труда, д. 32 | 12807420.28 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
82 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280030/83-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Калуги по адресам: ул. Константиновых, д. 6, ул. М.Горького, д. 7, ул. Новаторская, д. 32 | 11214912.34 | 60 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
83 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280034/84-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Жуковского района по адресу: г. Жуков, ул. Ленина, д. 5 | 293750.38 | 10 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
84 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280040/85-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Малоярославецкого района по адресу: пос. Детчино, ул. Киевская, д. 10 | 82386.42 | 50 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
85 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре от 05.06.2017 | SBR037-1704280042/86-ЭА/17-с | 2017-06-23 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, г. Обнинск, пр-т. Ленина, д. 4/3. | 9675287.29 | 75 календарных дней | Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ» | 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129 | 7106525233 |  | 0
86 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280041/87-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Сухиничский район, г. Сухиничи по адресам: ул. Дзержинского 2а; ул. Дзержинского, д. 6; ул. Кирюхина, д. 3; ул. Кирюхина, д. 19; ул. Суворова, д. 17 | 5762849.78 | 65 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
87 | ФКР МКД КО | Средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области | электронный аукцион | Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.06.2017 | SBR037-1704280043/88-ЭА/17-с | 2017-06-21 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, Сухиничского района по адресам: пос. Середейский, ул. Ленина, д. 16; с. Фролово, д. 3; с. Фролово, д. 2; с. Шлиппово, д. 9 | 6803113 | 65 календарных дней | Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области | Юридический адрес: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 155 Почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39, корп. 2 | 4027076477 |  | 0
[5 empty] | 85 |  |  | 687931350.35 | [6 empty] | 0
Реестр договоров подготовлен в соответствии с требованиями п. 237 раздела VI Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»